## 개발일정
[혁신성장] "VR 공간 조작 퍼즐 게임" 개발 일정
담당자 | 2019년 8월 | [15 empty] | 2019년 9월
| 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30
| 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | MLAgent수업
박상민 | bar: 금
이병남 | bar: 금
오동근 | bar: 금
| 2019년 8월 | [15 empty] | 2019년 9월
| 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30
| 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월
OUTPUT | bar: 목 to 금; 목 to 금
게임 전체 플로우 차트
UI 디자인 문서
플레이어,
적 설정 정의서
오브젝트 설정 정의서
스테이지 설정 정의서
스토리 기획 정의서
개발환경 구축
UI 개발
게임매니저 개발
예상문제
해결방안
오브젝트 개발
적 개발
플레이어 개발
게임 전체 플로우 차트
시작화면
UI 디자인
대화창
UI 디자인
기술전화패널
UI 디자인
일반능력
설정정의서
폭탄능력
설정정의서
전환버튼
설정정의서
포탑
설정정의서
게임 스토리라인 작성
플레이어
설정정의서
주인공
설정정의서
거울
설정정의서
스테이지5
레벨디자인
스테이지4
레벨디자인
스테이지3
레벨디자인
스테이지2
레벨디자인
스테이지1
레벨디자인
보스 스테이지
레벨디자인
게임 스로리라인 희의
조력자 스토리
설정정의서
보스스토리
설정정의서
보스 스테이지
대본
스테이지4
대본
스테이지2
대본
스테이지3
대본
스테이지5
대본
스테이지1
대본
조력자
설정정의서
환경 에셋 구하기
원격 저장소 생성
키공유 및 유저생성
리소스 저장소 생성
Android 플랫폼 변경
Oclus 설정
모델 에셋 구하기
사운드 파일 확보
예상문제 해결방안
혹은 대안
예상문제 해결방안
혹은 대안
스테이지 상세 정의
전이 탄환
컴포넌트 설정
전이 기능 개발
마나스톤
컴포넌트 설정
마법진
컴포넌트 설정
마법진 접촉 오브젝트
전달 기능 개발
마법대포
컴포넌트 설정
새로하기 버튼
UI 개발
이어하기 버튼
UI 개발
기술전환버튼
UI 개발
새로하기 기능 개발
이어하기 기능 개발
다시하기 기능 개발
세이브 기능 개발
스테이지 클리어 개발
대화창 기능 개발
마법대포 마나스톤
생성 및 발사 개발
대포 마나스톤
컴포넌트 설정
대포 마나스톤
일정시간후 삭제 개발
탄환 굴절 기능 개발
거울
컴포넌트 설정
대화창 UI 개발
인력기능 개발
인력 탄환
컴포넌트 설정
포탑
컴포넌트 설정
일정 간격
레이져 발사 개발
감속 탄환
컴포넌트 설정
감속 기능 개발
보스
컴포넌트 설정
자신 시간되돌리기
기능 개발
조력자 대화 기능 개발
조력자
컴포넌트 설정
척력기능 개발
척력 탄환
컴포넌트 설정
모드 전환 개발
모드버튼
컴포넌트 설정
감속 탄환 발사
기능 개발
범위내 오브젝트
전이기능 개발
전이 폭탄
컴포넌트 설정
사망후 재시작
기능 개발
플레이어 손 구현
탄환 발사 개발
폭탄 발사 개발
스테이지3 개발
스테이지2 개발
스테이지4 개발
스테이지5 개발
보스 스테이지 개발
스테이지1 개발
스테이지 개발
조력자 대화 기능 개발
보스
설정정의서
마나스톤
설정정의서
마법진
설정정의서
대포
설정정의서
대포마나스톤
설정정의서
타이머 기능 개발
각 스테이지당
타이머 시간 설정 적용
스테이지 컨트롤러
사운드 적용
스테이지 컨트롤러
사운드 적용
최종 합치기
대화창 기능 개발
스타트씬 개발